Приложение №1 к приказу отдела образования администрации Гайского городского округа от 17.08.2022 № 406

План мероприятий

отдела образования администрации Гайского городского округа

по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации

по программам основного общего образования

в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах в 2021 году |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах в 2022 году | Июнь-август 2022 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А .Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 1.2. | Обсуждение вопросов по повышению качества образования с учетом результатов государственной итоговой аттестации в 9 классах в 2022 году на августовских совещаниях | Август 2022 | Н.Н. Шпота, начальник отдела образования, Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к ГИА-2023 | Август 2022 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А.Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 1.4. | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и проблемах, стоящих перед общеобразовательными организациями | Август - сентябрь 2022 | Н.Н. Шпота, начальник отдела образования, Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций |
| 2. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение подготовки к государственной итоговой аттестации |
| 2.1. | Разработка муниципального плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2022-2023 учебном году | Август-сентябрь 2022 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А.Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 2.2. | Подготовка приказов отдела образования о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, о проведении итогового собеседования по русскому языку, об итогах проведения контрольных срезов по математике, русскому языку и предметам, выбранным выпускниками по выбору, по итогам первого полугодия и др. | Октябрь 2022 – июнь 2023 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 2.3. | Проведение совещаний (в соответствии с планом работы отдела образования): - с руководителями общеобразовательных организаций по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-2023; - с заместителями директоров по УВР по подготовке и проведению ГИА-2023; - с заместителями руководителей по ИКТ по вопросу технологического сопровождения проведения государственной итоговой аттестации | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 3. Организационно-методическое обеспечение |
| 3.1. | Обучение организаторов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ОГЭ: заполнение бланков и технология проведения ОГЭ в ППЭ; ОГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Апрель 2023 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.2. | Презентации опыта работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА, мастер-классы | По планам муниципальных методических объединений | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители ММО, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 3.3. | Консультации для учителей по подготовке к ОГЭ | По плану ММО учителей | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители ММО |
| 3.4. | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям, работающим в 9 классах | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители ММО |
| 3.5. | Консультации для учителей по актуальным вопросам преподавания общеобразовательных предметов | В течение года | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 3.6. | Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов | В соответствии с графиком курсовой подготовки | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 3.7. | Проектирование программы деятельности муниципальных методических объединений по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2022 | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций |
| 3.8. | Организация обучения преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки школьников к ОГЭ и ГВЭ (заседания ММО) | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 3.9. | Проведение серии открытых уроков и мастер-классов по итогам курсовой подготовки | График открытых уроков | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 4. Повышение квалификации учителей |
| 4.1. | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ГИА) | По отдельному графику | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 4.2. | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-2023 | Сентябрь-октябрь 2022 | Руководители общеобразовательных организаций, руководители ММО |
| 4.3. | Участие учителей-предметников в обучающих семинарах различного уровня | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций, руководители ММО |
| 4.4. | Участие в работе муниципальных методических объединениях учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся 9 классов к ГИА-2023 | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций, руководители ММО |
| 5. Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2021-2022 учебном году на муниципальном уровне |
| 5.1. | Организация обеспечения педколлективов общеобразовательных организаций методическими и инструктивными материалами по подготовке к ГИА-9 в 2023 году | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций, руководители ММО |
| 5.2. | Организация методической помощи учителям по вопросам подготовки выпускников к ГИА-9 в 2023 году: - организация работы ММО, методических семинаров с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА-9; - организация работы практико-ориентированных семинаров, мастер-классов по повышению качества образования по русскому языку, математике и предметов по выбору; - разработка методических рекомендаций по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 9 классов по русскому языку, математике и предметов по выбору, организация работы с обучающимися «группы риска» | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций, руководители ММО |
| 5.3. | Изучение деятельности общеобразовательных организаций по вопросам корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы, в том числе: - утверждение УМК на 2022-2023 учебный год; - использование в подготовке обучающихся к ГИА дидактических сборников, рекомендованных ГБУ РЦРО и положительно зарекомендовавших себя в предыдущем учебном году | Август-сентябрь 2022, в течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций, руководители ММО |
| 6. Информационное сопровождение |
| 6.1. | Обеспечение работы сайта отдела образования, сайтов общеобразовательных организаций по информационной поддержке итоговой аттестации, в том числе публикации нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | В течение всего периода подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 6.2. | Взаимодействие со СМИ с целью информирования о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2023 году | В течение учебного года | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 6.3. | Работа телефона «горячей линии», интернет-приемной для родителей и выпускников по проблемам ОГЭ и ГВЭ | В течение учебного года | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 6.4. | Оформление информационных стендов по итоговой аттестации выпускников во всех общеобразовательных организациях городского округа | В течение учебного года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 6.5. | Муниципальное родительское собрание «О порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся» | В течение учебного года | Н.Н. Шпота, начальник отдела образования, Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 6.6. | Консультации специалистов отдела образования для выпускников и их родителей по вопросам ГИА | В течение учебного года | Н.Н. Шпота, начальник отдела образования, Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 6.7. | Участие специалистов отдела образования, руководителей школ, педагогов в проводимых министерством образования Оренбургской области совещаниях, семинарах, конференциях | Октябрь 2022 -май 2023 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 6.8. | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, выпускниками о сдаче ГИА в форме ГВЭ | В течение учебного года | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 7. Психолого-педагогическое сопровождение |
| 7.1. | Заседание муниципального методического объединения педагогов-психологов и классных руководителей 9 классов по вопросу «Повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей в рамках подготовки обучающихся к итоговой аттестации» | По плану ММО педагогов-психологов | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», Ю.А. Марина, руководитель ММО педагогов психологов, Т.И. Ашуркова, руководитель ММО классных руководителей |
| 7.2. | Изучение уровня психологической готовности выпускников 9 классов к итоговой аттестации | Сентябрь, декабрь 2022, март 2023 | Общеобразовательные организации |
| 7.3. | Проведение анкетирования «Твой выбор» | Январь-апрель 2023 | Общеобразовательные организации |
| 7.4. | Проведение цикла занятий в форме психологических тренингов для учащихся по развитию внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия тревожности. | В течение учебного года | Ю.А. Марина, руководитель ММО педагогов психологов, педагоги-психологи общеобразовательных организаций |
| 7.5. | Проведение занятий по релаксации на основе изучения методов и приемов психофизической саморегуляции. | В течение учебного года | Ю.А. Марина, руководитель ММО педагогов психологов, педагоги-психологи общеобразовательных организаций |
| 7.6. | Групповые и индивидуальные беседы по проблемам психологической готовности к ГИА. | В течение учебного года | Ю.А. Марина, руководитель ММО педагогов психологов, педагоги-психологи общеобразовательных организаций |
| 7.7. | Организация психологического сопровождения обучающихся по подготовке к итоговой аттестации «Путь к успеху» | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 7.8. | Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся в вопросах обучения и личностного развития, обучения и воспитания обучающихся | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 7.9. | Работа с родителями выпускников, требующих педагогической и психологической поддержки, оказание индивидуальной психологической помощи | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 8. Организация подготовки участников ГИА |
| 8.1. | Ознакомление выпускников с нормативно-правовой базой государственной итоговой аттестации | Постоянно | Руководители общеобразовательных организаций |
| 8.2. | Обучение участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | Период подготовки к государственной итоговой аттестации | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, общеобразовательные организации |
| 8.3. | Организация групповых и индивидуальных занятий с выпускниками во время каникул в соответствии с расписанием во всех общеобразовательных организациях городского округа | Осенние, зимние, весенние каникулы 2022-2023 учебного года, по отдельному плану | Общеобразовательные организации |
| 8.4. | Посещение курсов по выбору в рамках подготовки к ОГЭ | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 8.5. | Проведение тренинговых занятий по тестам ОГЭ, демонстрационным вариантам КИМов ОГЭ, открытого банка заданий | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 8.6. | Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с использованием вариантов КИМов ОГЭ предыдущих лет | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 8.7. | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций по предметам, выбранным для сдачи экзаменов | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 8.8. | Выявление выпускников, требующих особого психолого-педагогического внимания | Период подготовки к государственной итоговой аттестации | Общеобразовательные организации |
| 8.9. | Организация индивидуальной работы с обучающимися группы «риска» 9 классов | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 8.10. | Организация индивидуальной работы с высокомотивированными обучающимися | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 8.11. | Организация внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации обязательных предметов и предметов по выбору | В течение учебного года | Общеобразовательные организации |
| 9. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования |
| 9.1. | Проведение муниципальных контрольных срезов по общеобразовательным предметам | По планам ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| 9.2. | Проведение контрольных работ для учащихся 9 классов в рамках муниципального и регионального мониторингов качества образования | По графику министерства и отдела образования | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 9.3. | Проведение пробных и тренировочных ОГЭ для выпускников 9 классов | Октябрь 2022, Февраль-март 2023 | Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 9.4. | Организация и проведение мониторинга государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2022 - июнь 2023 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 9.5. | Сбор и обработка результатов мониторинга | Июнь-июль 2023 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 9.6. | Подготовка и представление: справки о проведении ОГЭ, отчетных материалов по анализу результатов ОГЭ | Июнь-июль 2023 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 10.Организационные мероприятия |
| 10.1. | Формирование организационно-технологической схемы проведения ОГЭ в городском округе: - определение пунктов проведения ОГЭ; - назначение организаторов проведения ОГЭ; - определение схемы доставки материалов ОГЭ в ППЭ; - распределение выпускников по ППЭ | Октябрь 2022 – июнь 2023 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ |
| 10.2. | Формирование базы данных выпускников образовательных организаций городского округа | Октябрь 2022 – март 2023 | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, администрация общеобразовательных организаций |
| 10.3. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 10.4. | Формирование муниципальной базы данных ОГЭ и передача ее в региональную базу данных: - о планируемом количестве выпускников; - о количестве выпускников, сдающих экзамены по выбору; - о количестве выпускников, пропустивших сдачу экзаменов по уважительной причине; - о выпускниках, сдающих ГИА в форме ГВЭ | Октябрь 2022-май 2023 | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, администрация общеобразовательных организаций |
| 10.5. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: - сбор информации по количеству участников ГИА-9 с ОВЗ; - мониторинг выданных заключений ТПМПК для прохождения ГИА-9 в 2023 году; - распределение участников ГИА-9 с ОВЗ по ППЭ (рассмотрение открытия ППЭ на дому) | Октябрь 2022-апрель 2023 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 10.6. | Согласование взаимодействия со службами внутренних дел и здравоохранения по организации и проведению пробного ОГЭ и ОГЭ в аттестационный период | Март, май 2023 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 10.7. | Контроль хода подготовки к ОГЭ и ГВЭ | Весь период государственной итоговой аттестации | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 10.8. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ | Сентябрь 2022 - июнь 2023 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители ОО, в которых располагаются ППЭ |
| 10.9. | Обеспечение бесперебойного функционирования в ППЭ, отделе образования защищенного информационного канала для обмена информационными потоками с РЦОИ | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 10.10. | Проведение инструктажей: - руководителей ОО, в которых расположены ППЭ - руководителей ППЭ и организаторов | Март-май 2023 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 10.11 | Проведение обучения лиц, осуществляющих общественное наблюдение | Март-май 2023 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 11. Контрольно-оценочная деятельность |
| 11.1. | Контроль деятельности общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 11.2. | Проведение индивидуальных и групповых собеседований с руководителями общеобразовательных организаций: - по организации работы школ по подготовке к ГИА; - по работе с выпускниками группы «риска»; -по результатам мониторинга учебных достижений выпускников | Октябрь 2022, январь-апрель 2023 | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 11.3. | Подготовка отчетных, информационных, методических материалов по анализу результатов мониторинговых контрольных работ, пробных экзаменов, ОГЭ | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, общеобразовательные организации |
| 11.4. | Посещение уроков специалистами отдела образования и методистами методического центра отдела образования | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 11.5. | Оперативные выходы в общеобразовательные организации по вопросам реализации математического и филологического образования | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 11.6. | Проведение совещания руководителей общеобразовательных организаций, аппаратных и оперативных совещаний по вопросам организации проведения государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году, по итогам тематического контроля за деятельностью администраций образовательных организаций, по контролю за качеством преподавания отдельных предметов, по организации работы по индивидуальным образовательным маршрутам | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования |
| 12. Математическое образование |
| 12.1. | Повышение квалификации учителей математики через различные формы (курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные, обучающие семинары, тренинги) | В течение учебного года (согласно графику) | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦОО» |
| 12.2. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. Рассмотрение анализа на заседании муниципального методического объединения учителей математики | Август – сентябрь 2022 | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководитель ММО учителей математики |
| 12.3. | Работа учителей математики на всероссийском сайте творческих учителей, в социальной сети работников образования, повышение их активности по обмену опытом работы через Интернет, участие в различных вебинарах математической направленности | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 12.4. | Диссеминация опыта учителей математики | Сентябрь 2022 – май 2023 | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 12.5. | Информационное сопровождение мероприятий по реализации Концепции развития математического образования | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций |
| 12.6. | Организация психологического сопровождения, профилактика выгорания | По плану работы педагогов-психологов | Руководители общеобразовательных организаций, Ю.А. Марина, руководитель ММО педагогов психологов, педагоги-психологи общеобразовательных организаций |
| 12.7. | Организация участия в мониторинговых и контрольных мероприятиях в рамках реализации концепции математического образования | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 12.8. | Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, научно-практических конференциях, олимпиадах различного уровня, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 12.9. | Участие во всероссийской олимпиаде школьников по математике | Октябрь 2022 – февраль 2023 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 12.10. | Участие в мониторинге качества подготовки выпускников 9 классов к государственной итоговой аттестации по математике | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 12.11. | Проведение предметных недель математики | По плану работы школ | Руководители общеобразовательных организаций |
| 12.12. | Участие обучающихся школ в национальных исследованиях качества образования | По требованию | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций |
| 12.13. | Участие в обследовании образовательных достижений обучающихся | В течение учебного года | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 12.14. | Организация и проведение с обучающимися занятий в каникулярное время | По графику каникул | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 12.15. | Организация научно-исследовательской деятельности с обучающимися, подготовка к школьной и муниципальной научно-практической конференциям | В течение учебного года | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 12.16. | Организация работы по подготовке к итоговой аттестации с разными категориями обучающихся по ИОМ, индивидуальным учебным планам с учетом выбранного уровня математики | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители общеобразовательных организаций |
| 12.17. | Методическое сопровождение педагогов по подготовке обучающихся к ГИА (диссеминация опыта) в рамках работы межмуниципального центра методического сопровождения | В течение учебного года по плану ММЦ | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители ММО учителей-предметников |
| 12.18. | Посещение уроков математики, внеурочных занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по математике | В дни выхода в общеобразовательные организации | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 13. Работа по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку |
| 13.1. | Повышение квалификации учителей русского языка через различные формы (курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные, обучающие семинары, тренинги) | В течение учебного года (согласно графику) | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 13.2. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. Рассмотрение анализа на заседании муниципального методического объединения учителей русского языка | Август-сентябрь 2022 | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководитель ММО учителей русского языка и литературы |
| 13.3. | Разработка планов по подготовке обучающихся к итоговому собеседованию как к допуску к ГИА-9, в том числе: - изучение демоверсии итогового собеседования по русскому языку в 9 классе; - изучение деятельности методических объединений по направлению подготовки к ГИА; - посещение уроков и факультативных занятий (проведение пятиминуток по подготовке к устной части, отработка навыков выразительного чтения текста, отработка умений отвечать на вопросы интервью и выстраивания монологической речи, отработка ведения диалога, контроль оценочной деятельности учителя по критериям демоверсии) | В течение учебного года | Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководитель ММО учителей русского языка и литературы |
| 13.4. | Организация и проведение с обучающимися занятий в каникулярное время | По графику каникул | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 13.5. | Посещение уроков русского языка, внеурочных занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по русскому языку | В дни выхода в ОО | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 13.8. | Проведение пробного итогового собеседования | Октябрь 2022 | Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 14. Работа с общеобразовательными организациями со стабильно низкими результатами |
| 14.1. | Проведение адресной работы (в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов) со школами, показавшими низкий процент качества по результатам государственной итоговой аттестации и контрольных работ по выбору в 9 классах в 2022 году | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 14.2. | Реализация планов общеобразовательных организаций по повышению качества образования | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 14.3. | Проведение индивидуальных консультаций, семинаров для руководителей и педагогических работников | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители ММО, руководители общеобразовательных организаций |
| 15. Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА-9 |
| 15.1. | Обобщение передового опыта школ с высокими результатами государственной итоговой аттестации и контрольных работ по выбору в 9 классах в 2022 году | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО» |
| 15.2 | Проведение индивидуальных консультаций, семинаров для руководителей и педагогических работников по обобщению передового опыта | В течение учебного года | Л.М. Михайлова, заместитель начальника отдела образования, Д.Ю. Сапунова, главный специалист отдела образования, Л.А. Жерякова, директор МКУ «МЦ ОО», руководители ММО, руководители общеобразовательных организаций |