Муниципальное образование Гайский городской округ

Оренбургской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

15.10.2020                                              г. Гай                                              № 486

Об утверждении дорожной карты

по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Гайского городского округа

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»), с письмом министерства образования Оренбургской области  № 01-21/6446 от 02.10.2020 г. «О внедрении примерной программы воспитания», в целях эффективной организации работы на муниципальном уровне по подготовке общеобразовательных организаций к разработке и внедрению 1 сентября 2021 года  рабочих программ воспитания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Гайского городского округа (далее - дорожная карта)  (приложение 1);

2. Утвердить состав рабочей группы для координации на муниципальном уровне  деятельности общеобразовательных организаций Гайского городского округа по разработке и внедрению с 1 сентября 2021 года программ  воспитания (приложение 2);

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Организовать работу по разработке и внедрению программ воспитания (обязательной части основных образовательных программ) в соответствии с дорожной картой, календарных планов воспитательной работы (разрабатываются ежегодно для каждого уровня образования);

3.2. Разработать и утвердить локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие деятельность  по разработке и внедрению программ воспитания;

3.3. При проектировании программы воспитания использовать методические рекомендации, разработанные сотрудниками Института стратегии развития образования РАО;

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела образования администрации Гайского городского округа Тиньгаеву С.Г.

| Начальник отдела образования администрации Гайского городского округа | Н.Н. Шпота |
| --- | --- |

С приказом ознакомлены:

Тиньгаева С.Г. ____________

Каракоцкая Е.В.____________

Метальникова Л.М. ______________

Приложение 1 к приказу

№ 486 от 15.10.2020

Дорожная карта по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях

Гайского городского округа

Этапы реализации мероприятий дорожной карты:

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы на муниципальном уровне и в общеобразовательных организациях, изучение состояния воспитательного процесса в школах муниципалитета (сентябрь–октябрь 2020года);

2-й этап – определение набора модулей программ воспитания в каждой школе (декабрь 2020 года);

3-й этап – разработка проектов программ воспитания в каждой школе (ноябрь 2020 года – апрель 2021года);

4-й этап – нормативно-правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021года);

5-й этап – обсуждение и согласование проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений: педсоветы, органы ученического самоуправления, общешкольные родительские комитеты, управляющие советы (май 2021года);

6-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021года);

7-й этап – утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (август 2021года).

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Срок реализации |  |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1 | Создание рабочих групп по работе над проектом программы воспитания (далее - рабочие группы) | Приказ | Сентябрь 2020 года | Октябрь 2020 года | Отдел образования администрации Гайского городского округа (далее - отдел образования), руководители общеобразовательных организаций (далее - ОО), заместители директоров по воспитательной работе (далее - ЗД по ВР) |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса в ОО | Аналитическая справка | Октябрь 2020 года | Октябрь 2020 года | Отдел образования, руководители ОО, ЗД по ВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 года | Октябрь 2020 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Май 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: педагогическое управление воспитательнымпроцессом; уровень воспитанности учащихся; эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 года | Ноябрь 2020 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| Мероприятия содержательного характера |
| 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 6.1 | Определение модулей программы воспитания | Перечень модулей | Ноябрь 2020 года | Декабрь 2020 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 6.2 | Пояснительная записка | Проекты пояснительной записки | 2 ноября 2020 года | 21 ноября 2020 года | Руководители ОО, ЗД по ВР |
| 6.3 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проекты содержательной части программы | 1 декабря 2020 года | 22 января 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 6.4 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проекты содержательной части программы | 22 января 2021 года | 1 февраля 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 6.5. | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проекты содержательной части программы | 1 февраля 2021 года | 9 апреля 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 6.5.1. | Инвариантные модули: «Классноеруководство»; «Школьныйурок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа сродителями» «Самоуправление» «Профориентация» | Проекты содержательной части программы | 1 февраля 2021 года | 1 марта 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 6.5.2. | Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьныемедиа»; «Экскурсии,экспедиции, походы»; «Организация предметно- эстетическойсреды» ….. | Проекты содержательной части программы | 10 марта 2021 года | 9 апреля 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 6.6 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проекты содержательной части программы | 12 апреля 2021 года | 30 апреля 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/22 учебный год | Май 2021 года | 1 июня 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |
| 8 | Обсуждение вопросов по проектированию программ воспитания, проектов программы на воспитания на Совете отдела образования, ММО классных руководителей, педагогических советах, совещаниях | Протоколы заседания Совета отдела образования, ММО, педагогических советов | Сентябрь 2020 года | Май 2021 года | Отдел образования, рабочая группа при отделе образования, руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольных родительских собраниях | Протоколы заседания общешкольных родительских собраний | Май 2021 года | Май 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся | Протокол заседания совета обучающихся | Май 2021 года | Май 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания | Проекты программы воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школ по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Отдел образования, руководители ОО, ЗД по ВР |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР |
| 14 | Утверждение программ воспитания | Приказы об утверждении программы воспитания | Август 2021 года | Август 2021 года | Руководители ОО |
| Кадровое обеспечение |
| 15 | Организация методической поддержки и помощи в проектировании программ воспитания, использование опыта работы МБОУ «Новониколаевская СОШ» - пилотной школы по проектированию и внедрению программы воспитании. | Письма в ОО, аналитические справки по итогам проведения | Сентябрь 2020 года | Май 2021 года | МБОУ «Новониколаевская СОШ им. В.С. Иванченко», рабочая группа, отдел образования, руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 16 | Консультирование по проектированию и внедрению программы воспитания | Аналитические справки по итогам проведения |  |  | МБОУ «Новониколаевская СОШ им. В.С. Иванченко» |
| 17 | Презентация практики апробирования программы воспитания в МБОУ «Новониколаевская СОШ им. В.С. Иванченко», размещение материала на сайте муниципального центра поддержки и методического сопровождения деятельности классных руководителей | Аналитическая справка по итогам проведения презентации | декабрь 2020 года |  | Отдел образования, МБОУ «Новониколаевская СОШ им. В.С. Иванченко», муниципальный центр поддержки и методического сопровождения деятельности классных руководителей |
| 18 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР |
| 19 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протоколы заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Отдел образования, муниципальный центр поддержки и методического сопровождения деятельности классных руководителей, руководители ОО, ЗД по ВР |
| Информационное обеспечение |
| 20 | Размещение проекта программ воспитания на официальных сайтах школ | Сайты школы | Февраль 2021 года | Февраль 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР |
| 21 | Размещение информации на сайтах отдела образования, школ об изменениях в стратегии воспитания в РФ | Сайты отдела образования, школ | Октябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Отдел образования, руководители ОО, ЗД по ВР |
| 22 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Сайты школ | Июнь 2021 года | Август 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР |
| Мониторинг |
| 23 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной и исследовательской деятельности, защиты практических и творческих работах, волонтёрской деятельности и пр.) | Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся | Ноябрь 2020 года | Февраль 2021 года | Руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |
| 24 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты | Справка (один раз в месяц) | Ноябрь 2020 года | Август 2021 года – октябрь 2021 года | Отдел образования, руководители ОО, ЗД по ВР, классные руководители |

Приложение 2 к приказу

№ 486 от 15.10.2020

Состав рабочей группы

для координации на муниципальном уровне  деятельности общеобразовательных организаций Гайского городского округа

по разработке и внедрению с 1 сентября 2021 года программ  воспитания

| 1. | Тиньгаева Светлана Григорьевна | - | ведущий специалист отдела образования администрации Гайского городского округа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Скирта Елена Тимофеевна | - | заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Новониколаевская СОШ им. В.С. Иванченко» |
| 3. | Тырышкина Антонина Александровна | - | заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия» г. Гая |